# 《人世书·人卷·述往》全流程执行方案

版本 v1.0 ｜ 2026-10-15 ｜ 编制：煊明文化《人卷·述往》项目组

口径说明：本方案的产品结构、档位名称、定价、卷名与合规条款，均以《〈人世书·人卷·述往〉立项方案》为唯一权威口径，未做任何改写。凡标注〔假设〕的数字均为测算假设，须以真实经营数据替换后重算；凡未标注的数字均为立项方案原文或本方案的执行规定。

## 一、项目总纲

### 1.1 项目定位

《人世书·人卷·述往》（简称《人卷·述往》）隶属《人世书》系列（三册十二卷），把「肖像拍摄 + 口述访谈 + AI 辅助撰写 + 成书 + 影像」打包为回忆录产品。一句话定位：从一张老照片、一个熟悉的人开始，让一个普通家庭拥有一部可传承的个人史。

两条决定全案写法的经营判断：

前端是银行付费（权益采购），客户零门槛。《述往·涓滴》299 是银行买来送客户的权益，不是向客户收的引流款。真正的收入来自客户自费的加选升单。全案重心放在「从银行权益客户到自费升单」的那一跳上。

回忆录不是终点，是入口。用本项目把客户辐射到肖像主业的其他业务：单人/多人肖像、全家福、三代肖像、人生阶段肖像、纪念日与周年拍摄、纪录片。辐射点必须落成具体触点与具体话术（见第六章）。

### 1.2 四件套产品设计

| 四件套 | 内容 |
| --- | --- |
| 一册书 | 精装个人回忆录（AI 辅助撰写 + 人工润色定稿） |
| 一组像 | 档案级肖像（人卷标准，含人生重要阶段的修复老照片数字化） |
| 一部片 | 访谈纪录片精剪版（20–40 分钟） |
| 一份档案 | 访谈全程录音的加密存档（家族可续写） |

### 1.3 三册十二卷

| 册 | 卷 | 内容主题 | 影像资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溯源（4 卷） | 故土 | 家族来处、故乡风物、祖辈记忆 | 家族老宅、族谱、旧地重访 |
| 溯源 | 童年 | 童年往事、启蒙与家风 | 童年照、故乡今昔对比 |
| 溯源 | 少年 | 求学岁月、师友、出走与远行 | 毕业照、学生时代物件 |
| 溯源 | 结缘 | 爱情、婚姻、相守之道 | 婚纱照修复、金婚合影 |
| 奔流（4 卷） | 立业 | 第一桶金、事业起伏、商业抉择 | 厂房/门店/办公室变迁 |
| 奔流 | 迁徙 | 城市与时代的列车：南下、下海、返乡 | 各时期城市影像 |
| 奔流 | 渡口 | 至暗时刻与渡过之道（情感核心章） | 以口述与肖像承载 |
| 奔流 | 育儿 | 为人父母、子女与传承 | 全家福年代序列 |
| 入海（4 卷） | 故人 | 一生中重要的人：师承、挚友、贵人 | 合影、书信、旧物 |
| 入海 | 闲章 | 爱好、收藏、旅行——主业之外的那个我 | 藏品/作品拍摄 |
| 入海 | 时代 | 我亲历的大事件：一个普通人的时代证词 | 历史影像与个人影像对照 |
| 入海 | 留言 | 写给后来者的话、家训、未尽之事 | 手迹、肖像压卷 |

十二卷各有成套提问库（立项方案第六节），访谈前按客户所选卷目组卷，采访者不得临场自由命题替代。

### 1.4 五档定价与付费方场景（照用立项方案原文）

| 档位 | 定价 | 篇章覆盖 | 成书 | 肖像 | 音视频 | 付费方与场景 | 交付周期口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《述往·涓滴》 | 299 | 任选 1 卷 | 小传 10 页·口袋册 | 肖像照 1 张 | 口述音频档案 | 银行付费（权益采购），客户零门槛 | 30 个工作日内一次交付（内部目标 ≤7 个工作日〔假设〕） |
| 《述往·清溪》 | 999 | 任选 1 卷 | 人物侧写册 24 页·精装 | 现场档案肖像 1 组（2 张精修） | 口述音频 + 30 秒肖像短片 | 客户自费，地卷沙龙引流款 | 30 个工作日内一次交付 |
| 《述往·江流》 | 3999 | 溯源全卷 + 自选 1 卷 | 成书 1 万字·简装 2 册 | 档案肖像 1 组（6 张商业精修） | 5 分钟访谈短片 | 升单入门：纪念日礼赠、父母生日 | 30 个工作日内一次交付 |
| 《述往·传家》（主推） | 9999 | 溯源 + 奔流 8 卷 | 5 万字·精装 3 册 | 档案肖像 1 组 + 老照片修复 10 张 | 10 分钟纪录片 + 全程音频档案 | 私行主力客群、金婚礼遇 | 第 30 个工作日交书稿定稿与数字成品（含客户终校签字）；第 45 个工作日交实体精装书、影像短片与交付仪式 |
| 《述往·世家》 | 19999 | 十二卷全书 | 10 万字 + 家族史体例·精装 6 册 | 全家福 10 张 + 三代肖像 30 张 | 30 分钟纪录片 + 私人放映会 | 家族办公室 | 第 30 个工作日交书稿定稿与数字成品；第 60 个工作日交全套成品与私人放映会 |

价格阶梯：299 → 999（3.3×）→ 3999（4.0×）→ 9999（2.5×）→ 19999（2.0×）。第一跳（涓滴→清溪）阻力最小、最关键，资源优先压在这一跳。

### 1.5 与肖像主业的关系

煊明文化主业是肖像拍摄，核心商业模式是在银行/保险网点做现场拍摄与加选转化，已服务南京银行、合肥农业银行、中国邮政芜湖分局、中意人寿等渠道。《人卷·述往》复用同一渠道与同一场景：网点现场拍摄日既交付涓滴权益，又是加选升单的成交场；回忆录的「一组像」本身就是档案级肖像产品线，与主业共享拍摄团队、修图产能与交付标准（见第六章辐射设计）。

## 二、渠道与获客全流程

### 2.1 银行权益采购（前端，涓滴 299）

银行按网点/季度打包采购《述往·涓滴》权益，客户零门槛领取。开拓全流程：

| 阶段 | 时间点 | 责任人 | 动作 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道盘点 | D1–D7 | 渠道负责人 | 梳理存量渠道（南京银行、合肥农业银行、中国邮政芜湖分局、中意人寿等），按网点客群、活动档期排出优先级名单 | 《目标渠道优先级清单》 |
| 首轮触达 | D8–D21 | 渠道负责人 | 携《述往权益合作方案》拜访分行私行/零售条线，讲清：银行采购涓滴权益赠客户、客户数据不回流银行 | 拜访纪要、合作意向书 |
| 方案定制 | 意向确认后 5 个工作日 | 项目统筹 | 按渠道定制权益份数、现场拍摄日排期、品牌联合露出方案 | 《网点落地方案（一店一策）》 |
| 试点网点 | 签约后 15 个工作日 | 项目统筹 + 拍摄组 | 选 1 家网点试点：权益发放 + 1 场现场拍摄日 | 试点战报（发放量、加选率、NPS） |
| 签约扩量 | 试点后 10 个工作日 | 渠道负责人 | 签署框架协议（含数据条款，见第十一章），复制到批量网点 | 《框架合作协议》 |
| 日常运营 | 每月 | 项目统筹 | 排期表、物料补给、月度对账（银行只核对权益核销数） | 《月度运营台账》 |

关键动作——现场拍摄日（网点内，约半天）分钟级安排：

| 时间 | 环节 | 责任人 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 60 分钟 | 布场点检 | 执行 | 背景板、灯光、样书展台、授权书台卡 |
| 第 0–30 分钟 | 签到建档 | 接待 | 登记客户信息、签署《现场活动授权书》，发放涓滴权益凭证 |
| 第 30–150 分钟 | 肖像拍摄 + 老照片征集 | 摄影师 | 每位客户拍肖像照 1 张；邀请带一张老照片，现场扫描登记（当面归还） |
| 第 30–180 分钟 | 轻访谈与加选 | 采访者/顾问 | 20 分钟轻访谈采集口述素材；引导加选（见第五章话术） |
| 收尾 | 预约回访 | 接待 | 约定成品交付方式与回访时间，录入《客户档案台账》 |

### 2.2 地卷沙龙（自费前端，清溪 999 引流）

沙龙是自费客户的第一成交场，定位「服务即销售」，全流程见第三章。成功指标不看到场人数，看现场开口讲故事的人数与现场清溪成交数。

### 2.3 私行与家族办公室（传家 9999 / 世家 19999）

| 环节 | 时间点 | 责任人 | 动作 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道嫁接 | 每季度 | 渠道负责人 | 与私行客户答谢会、家办年度论坛、财富传承主题活动共办或名单互推 | 合作纪要、名单 |
| 1v1 家庭说明会 | 线索后 7 天内 | 主理人 | 带样书上门，与老人、子女同场面谈；演示档案本、三审三校与加密档案 | 《面谈记录单》、意向书 |
| 定制提案 | 面谈后 5 个工作日 | 主理人 + 主编 | 按家庭选定卷目出章节目录、访谈计划与交付甘特 | 《定制提案书》 |
| 签约 | 提案确认后 3 个工作日 | 渠道负责人 | 签署服务合同与全套授权文书 | 合同 + 授权文书归档 |

### 2.4 纪念日 / 生日 / 金婚场景

全年三个高价值非日历节点：老人生日、金婚/银婚纪念、企业退休员工年度聚会（团体单，一次可谈 10–30 份涓滴权益〔假设〕）。动作：提前 60 天回访存量客户家属 → 按纪念日倒排交付（传家 9999 需 45 个工作日，须预留）→ 场景化提案（金婚礼遇）。责任人：客户顾问；产出物：《纪念日提案单》与排期确认。

## 三、地卷沙龙全流程

### 3.1 定位与形态

一场沙龙同时完成三件事：把陌生客户变成见过面、有信任的人；现场完成清溪 999 转化并筛出后端意向；产出可复用内容素材（客户看到老照片被修复时的反应）。规模 40–60 人、2 小时，与社区活动中心、老年大学、书店、银行网点、体检机构共办以压成本。

### 3.2 T-30 筹备倒排

| 时点 | 动作 | 责任人 | 关键产出 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-30 | 定档、定主题、定现场微访谈人选 | 主理人 | 一页活动 Brief | 人选书面确认 |
| T-28 | 定场地、物料清单、预算 | 执行 | 预算表 | 场地签约 |
| T-21 | 邀约启动：共办方 + 社区 + 存量转介绍三路开闸 | 接待组 | 邀约名单表 | 报名 ≥ 60〔假设〕 |
| T-14 | 内容预热：3 条短视频 + 社群海报 | 内容 | 预热物料上线 | 传播达标 |
| T-10 | 微访谈人选预沟通 + 签署《现场活动授权书》 | 采访者 | 签好的授权书 | 100% 签署 |
| T-7 | 一对一电话确认到场 | 接待组 | 确认名单 | 确认率 ≥ 50% |
| T-3 | 到场提醒 + 「请带 1–3 张老照片」二次提示 | 接待组 | 提醒送达 | 触达 100% |
| T-1 | 全链路彩排（设备、字幕、扫描链路、流程） | 执行 | 彩排通过单 | 无遗留问题 |
| T-0 | 执行 | 全组 | 现场记录表 | 见 3.9 预计转化 |

### 3.3 现场分钟级流程（2 小时）

| 时间 | 环节 | 责任人 | 内容与品质要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30–14:00 | 签到 + 照片扫描 | 接待 + 执行 | 实物老照片现场扫描、编号登记、当面归还并用信封分装；大屏滚动待修复照片 |
| 14:00–14:10 | 第一幕·震撼（10 分钟） | 主理人 | 修复前后对比视频合集，全场情绪聚焦 |
| 14:10–14:35 | 第二幕·见证（25 分钟） | 采访者 | 现场微访谈 1 位观众（8 分钟），大屏实时字幕；当场生成约 300 字短稿并朗读——全场心脏动作 |
| 14:35–14:55 | 第三幕·说明（20 分钟） | 主理人 | 讲清清溪 999 客户拿到什么；样书摆台（江流简装 2 册、传家精装函套）；只讲事实不做促销 |
| 14:55–15:25 | 茶歇 + 一对一修复工位 | 全组 | 5 个工位现场修照片，每人一对一聊照片里的故事——成交窗口；顾问只在此环节开口 |
| 15:25–15:35 | 席位说明（10 分钟） | 主理人 | 本场清溪仅接 20 名（送优先排期）；传家/世家登记 1v1 家庭说明会 |
| 15:35–15:45 | 收尾 | 接待 | 伴手礼 + 「您的照片 48 小时内发回」承诺；离场触达率 100% |

### 3.4 物料清单

| 类别 | 清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 展示类 | 三档样书（含脱敏版）、档案本、整理稿审阅包、修复前后对比展板 | 主编 |
| 设备类 | 扫描仪 ×2、打印机、大屏与字幕链路、备用电源、5 个修复工位电脑 | 执行 |
| 文书类 | 《现场活动授权书》《肖像使用授权书》、清溪订单单、1v1 登记表 | 项目统筹 |
| 服务类 | 大字号流程单（≥18pt）、老照片信封（编号）、伴手礼、「给爸妈的一句话」子女卡片 | 执行 |
| 内容类 | 修复对比视频、微访谈脚本、实时字幕链路 | 内容 |

### 3.5 人员分工

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主理人 | 1 | 三幕主持、席位说明、拍板 |
| 采访者 | 1 | 现场微访谈、深度咨询 |
| 顾问 | 2 | 茶歇一对一、订单与 1v1 登记 |
| 接待 | 2 | 签到、照片扫描归还、老年客户陪护 |
| 执行 | 1 | 物料、设备、计时、彩排 |
| 拍摄 | 1 | 现场素材记录 |

### 3.6 中老年客群服务标准（每场逐条打勾）

字大、声大、节奏慢：物料主字号 ≥ 18pt；主持人放慢语速，每环节重复一次下一步。

一人一座一陪伴：50 人配 ≥ 8 名工作人员（含共办方），任何一位老人家随时找得到人。

照片安全：实物照片扫描后立即归还并当面确认，信封分装、编号登记；丢一张照片等于毁掉一单生意。

修复交付承诺：现场未修完的照片 48 小时内微信发回，一张都不能漏。

隐私：报名与现场均签署授权文书；不愿公开的照片一律脱敏。

子女触点：陪同子女是最重要的决策人，备「给爸妈的一句话」卡片与子女专场咨询位。

### 3.7 现场老照片与肖像素材的采集与安全

采集：扫描分辨率 ≥ 600dpi〔假设〕，按「客户档案号_照片编号」命名，现场导入加密移动硬盘；同场生成《素材交接单》双签。安全：素材当天回传公司加密存储区，现场设备不留副本；未经授权素材不得用于任何传播；交付完成后按第十一章口径处置。责任人：执行（现场）、后期主管（回传核验）。

### 3.8 营销节点

单场 T-30→T+30 全表见第八章 8.2；年度节点与内容物料见 8.1、8.3。重阳节、敬老月（10 月）与春节前（1–2 月）是地卷沙龙黄金档。

### 3.9 预计转化（单场，参数与算式见第九章）

| 情景 | 到场 | 现场清溪 | 清溪总单（含补单） | 90 天升级单 | 单场 90 天收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 25 | 3 | 3.5 | 0.4 | 约 0.9 万 |
| 中性 | 40 | 8 | 10 | 2.5 | 约 3.8 万 |
| 乐观 | 65 | 18 | 24 | 8.3 | 约 11.4 万 |

## 四、交付流程

### 4.1 全流程（签约 → 交付仪式）

| 步骤 | 时间点 | 责任人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 签约建档 | 签约当日至 D+2 | 项目统筹 | 合同与授权文书归档、《客户档案号》建档、素材清单 |
| 2 访谈排期 | D+3 | 项目统筹 | 访谈计划表（江流 4 次、传家 8 次、世家 12–15 次须在前 15 个工作日排完〔假设〕） |
| 3 访谈执行 | D3–D15 | 采访者 | 录音原始文件 + 现场笔记（全程加密存储） |
| 4 逐字转写 | 每次访谈后 ≤5 个工作日 | 编辑 | 逐字稿（保留口语原貌，不改写） |
| 5 整理稿 | 逐字稿后 ≤10 个工作日 | 编辑 | 去口语化整理稿（事实零改动） |
| 6 客户审阅签字 | 整理稿送达后 ≤7 天 | 客户顾问 | 客户签字确认单（闸门二） |
| 7 书面成稿 | 签字后按档推进 | 主编 + 编辑 | 出版级书面稿（三审三校，闸门三） |
| 8 肖像与影像 | 与 D7 并行 | 摄影师 / 后期 | 档案肖像精修、纪录片精剪（按档位规格） |
| 9 终校与交付 | 见 4.3 SLA 表 | 主编 + 客户顾问 | 客户终校签字、数字成品、实体书、交付仪式 |

### 4.2 三道质量闸门

| 闸门 | 内容 | 判据 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸门一·档案本留存 | 原始录音 + 逐字转写稿永久归档（加密），客户随时可调取 | 台账齐全、可调取 | 后期主管 |
| 闸门二·整理稿客户签字 | 去口语化整理稿必须由受访人本人审阅并书面签字确认，绝不擅自润色事实 | 签字确认单 | 客户顾问 |
| 闸门三·书面稿三审三校 | 出版级审校；矛盾、犹豫、口误本身是史料，不许修正抹平，前后不一致处加编者注或由客户定夺 | 三审三校记录单 | 主编 |

### 4.3 全档 SLA 时效表（与 30/45/60 工作日分阶段口径一致）

| 交付环节 | SLA 目标 | 质量判据 |
| --- | --- | --- |
| 线索/咨询响应 | ≤ 24h | 当天有回音 |
| 签约 → 首次访谈 | ≤ 7 个工作日 | 档期锁定 |
| 访谈录音 → 逐字稿 | ≤ 5 个工作日 | 保留口语原貌 |
| 逐字稿 → 整理稿 | ≤ 10 个工作日 | 事实零改动 |
| 整理稿 → 客户签字 | ≤ 7 天 | 书面确认 |
| 单章书面稿 | ≤ 14 个工作日 | 三审三校 |
| 涓滴全流程 | ≤ 30 个工作日（内部目标 ≤7〔假设〕） | 客户签收 |
| 清溪 / 江流全流程 | ≤ 30 个工作日一次交付 | 实体书 + 数字成品 + 客户签收 |
| 传家第一阶段（第 30 个工作日） | 书稿定稿 + 数字成品，客户终校签字 | 签字单 |
| 传家第二阶段（第 45 个工作日） | 实体精装书 3 册、10 分钟纪录片、交付仪式 | 交付验收单 |
| 世家第一阶段（第 30 个工作日） | 书稿定稿 + 数字成品，客户终校签字 | 签字单 |
| 世家第二阶段（第 60 个工作日） | 精装 6 册、30 分钟纪录片、私人放映会 | 交付验收单 |
| 付印 → 到货抽检 | 印刷周期内到货、抽检合格 | 抽检记录 |
| 交付仪式 → 转介绍线索 | 仪式后 ≤ 30 天 | 线索台账 |

对客户口径：「先给您看稿子，您改完我们再印——印错了没法改。」分阶段交付是专业加分项，不是妥协。

## 五、加购访谈模块（以「增加访谈」为核心计量单位）

### 5.1 计量单位定义

| 单位 | 定义 | 产出折算 |
| --- | --- | --- |
| 标准访谈（1 访） | 1 次 90 分钟面对面（或视频）访谈 | 逐字稿 8,000–10,000 字 → 书面成稿 +6,000 字；书页 +12 页；修复老照片 +3 张 |
| 轻访谈（1 轻访） | 1 次 20 分钟访谈（涓滴/网点场景） | 短文 1 篇（800–1,200 字）；修复老照片 +2 张 |
| 肖像加拍（1 组） | 现场加拍 1 组，含 1 张商业精修 | 入册 1 张 |
| 影像加购（1 分钟） | 纪录片成片时长 +1 分钟 | 对应素材补拍与精剪 |

### 5.2 加购访谈价目表（价格均为〔假设〕，经定价会确认后执行）

| 适用档位 | 加购包 | 价格〔假设〕 | 含计量内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涓滴 299 | 轻访加购包 ×1 | 199 | 轻访谈 1 次 + 短文 1 篇 + 修复照片 2 张 |
| 清溪 999 | 标准访谈加购包 ×1 | 499 | 标准访谈 1 次（+6,000 字）+ 修复照片 3 张 |
| 江流 3999 | 访谈 + 肖像包 ×1 | 699 | 标准访谈 1 次 + 修复照片 3 张 + 肖像加拍 1 组（1 张精修） |
| 传家 9999 | 家人访谈包 ×1 | 899 | 标准访谈 1 次（家人受访）+ 修复照片 3 张 + 纪录片 +1 分钟 |
| 世家 19999 | 异地访谈包 ×1 | 1,299 | 异地家人视频访谈 1 次 + 旧物/手迹翻拍 2 件 + 纪录片 +1 分钟 |

### 5.3 联动增量规则

每加购 1 次标准访谈，成书字数按 +6,000 字、页数 +12 页同步联动；页数跨过装帧档（简装→精装）时按新装帧重算工费〔假设：+150 元/档〕。

加购访谈引入新受访人（配偶、子女、老友）时，人物关系图与「家人证言」章节自动扩展；新受访人须补签《家庭成员入书确认书》。

影像加购只在传家及以上档开放；30 秒短片（清溪）不参与影像加购，引导直接升江流。

### 5.4 加购如何自然升单（累计抵差机制）

规则〔假设〕：客户累计加购金额达到目标档差价的 60% 时，可按「补差升档」办理——加购款 100% 抵入整包差价，只补余额，且已交付的加购内容全部并入新档交付物。

示例算式：清溪客户想升江流，差价 = 3999 − 999 = 3,000 元。加购 3 包标准访谈 = 3 × 499 = 1,497 元 ≥ 3,000 × 60% = 1,800 元？未达；再加 1 包即 1,996 元 ≥ 1,800 元，触发抵扣资格，客户补 3999 − 1,996 = 2,003 元整包升江流。加购因此不是零散消费，而是分期付款式的升单路径。

设计要点：加购价目合计刻意高于整包折算单价（如江流成书按加购累计约 6 访 × 499 = 2,994 元仍低于差价 3,000 不少），让「补差升整包」始终比「只买零散访谈」更划算；顾问的职责是把这笔账当面算给客户看。

### 5.5 加购话术（按档）

| 场景 | 话术 |
| --- | --- |
| 涓滴交付后 | 「您这卷里提到的那件事，我们只写了 800 字。坐下来聊满 90 分钟，它值得多写 6,000 字。」 |
| 清溪交付后 | 「这本册子写的是您一个人。加一次访谈请老伴也讲讲，书的分量马上不一样。」 |
| 江流在制 | 「溯源卷完整了，立业那一卷的故事您刚才只讲了一半——加一访，先补进去，不用等下一本书。」 |
| 传家在制 | 「女儿的这段可以拍进片子。加一访，成片多一分钟，她的声音就留下来了。」 |

纪律：不在交付当天推销加购与升单；让成品安静 3–7 天，再顺着留白开口。开口率纳入看板（见第七章）。

## 六、肖像主业辐射设计

每个档位至少 2 个辐射点，落到触点、话术与转化节点。辐射产品归属煊明肖像主业（单人/多人肖像、全家福、三代肖像、人生阶段肖像、纪念日与周年拍摄、纪录片）。

| 档位 | 辐射点 1 | 辐射点 2 | （可选）辐射点 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涓滴 299 | 触点：网点现场拍摄日拍肖像照 1 张。话术：「这张入册的肖像，您可以再加拍一组全家福，孩子的部分我们单独拍。」转化节点：拍摄当天现场加选，顾问递全家福套餐单。 | 触点：轻访谈里问到「家里最难的时候」。话术：「这段故事配一张您现在的肖像会很动人，改天来影棚拍一组人生阶段肖像。」转化节点：成品寄出时附影棚体验券。 | — |
| 清溪 999 | 触点：现场档案肖像 1 组（2 张精修）。话术：「您镜头感这么好，这 2 张只是档案用途，影棚正式拍一组个人肖像吧。」转化节点：交付 30 秒短片当天，附影棚邀约。 | 触点：30 秒肖像短片。话术：「想把这条片子延长成 5 分钟、把您的故事讲完整，就是江流的事；想把家人的影像也留下，我们从全家福开始。」转化节点：T+30 回访。 | — |
| 江流 3999 | 触点：档案肖像 6 张商业精修。话术：「这 6 张是书的配图，同样的底片可以出商务形象照，您公司官网/专访正用得上。」转化节点：交书仪式现场看片选片。 | 触点：纪念日礼赠成交场景。话术：「父母生日这本书送出去了，明年金婚/整生日，我们拍一组三代同框。」转化节点：交付后 60 天纪念日回访。 | — |
| 传家 9999 | 触点：老照片修复 10 张。话术：「修复剩下的老照片，扫描建库后每年帮您出一本家族影像台历。」转化节点：第 45 工作日交付仪式。 | 触点：金婚礼遇。话术：「金婚当天我们拍一组金婚合影，和书里结缘卷的婚纱照修复版摆在同一个相框里。」转化节点：交付仪式上当场定档期。 | 纪录片 10 分钟 → 子女企业宣传短片 |
| 世家 19999 | 触点：全家福 10 张 + 三代肖像 30 张。话术：「三代肖像 30 张，天然就是家族祠堂墙/企业展厅的陈列件，我们提供装帧上墙服务。」转化节点：私人放映会。 | 触点：30 分钟纪录片 + 私人放映会。话术：「企业周年庆放这部片子，再补一部企业史短片，一场放映会就是最好的庆典。」转化节点：放映会后 7 天内提案。 | 家族办公室转介绍其他家族 |

辐射转化纳入统计：自费客户（清溪及以上）肖像主业转化率目标 8%〔假设〕，客单 1,200 元〔假设〕。

## 七、服务品质体系

### 7.1 三层品质

| 层 | 内涵 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 体验层（现场/接触） | 客户在接触点上舒服、被尊重 | 沙龙与网点拍摄日按 3.6 服务标准逐条打勾；1v1 触达率 100% |
| 交付层（成书成片） | 交付让人放心 | 三道质量闸门（4.2）+ 全档 SLA 表（4.3）逐条有时效 |
| 资产层（持续生钱） | 每次交付沉淀可复用资产 | 四件套沉淀：授权案例 1 份、可带场样书 1 本、可朗读节选 1 段、转介绍线索 ≥ 签约数 × 0.3 |

### 7.2 硬指标看板（每场/每月复盘）

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 现场 NPS | ≥ 60 |
| 开口讲述率（沙龙） | ≥ 80% |
| 48h 照片修复回传送达率 | 100%，零丢失 |
| 48h 个性化内容（微访谈短稿）送达率 | 100% |
| 现场清溪成交率 | 见 3.9 三情景 |
| 涓滴交付准时率（≤7 个工作日〔假设〕） | ≥ 95% |
| 升级话术开口率 | ≥ 90%（顾问对每位交付客户必须开口一次） |
| 90 天升级率（第一管理指标） | 见第九章三情景 |
| 转介绍线索数 | ≥ 签约数 × 0.3 |

### 7.3 复盘机制

单场沙龙 T+30 出一页战报（漏斗逐层数 vs 目标）；每月项目例会过看板、更新〔假设〕参数为真实值并重算第九章模型；每季度做一次客户回访样本（≥10 户〔假设〕）修订访谈提问库与服务标准。责任人：主理人（单场）、项目统筹（月度/季度）。

## 八、营销节点日历

### 8.1 年度节点

| 时间 | 节点 | 主推档位 | 场景要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 月 | 春节、家族团聚 | 江流 3999 / 传家 9999 | 子女回家看到老照片，全家共同决策——全年最大节点 |
| 3–4 月 | 清明、追思 | 清溪 999 / 江流 3999 | 情感高峰，慎用促销语气，主打安静的纪念 |
| 5 月 | 母亲节 | 清溪 999 / 江流 3999 | 子女下单高峰 |
| 6 月 | 父亲节、老校友返校 | 清溪 999 / 江流 3999 | 同上 |
| 7–8 月 | 暑期、老同学聚会 | 涓滴权益 / 清溪 999 | 淡季冲量、蓄水 |
| 9 月 | 中秋、教师节 | 江流 3999 | 团圆 + 老教师群体 |
| 10 月 | 重阳节、敬老月 | 涓滴 / 清溪 999 | 社区沙龙黄金档，联合办场最容易 |
| 11 月 | 双 11 | 涓滴权益扩量 | 银行权益采购续约谈判窗口 |
| 12 月 | 年终、老人生日旺季 | 传家 9999 / 世家 19999 | 生日、金婚、家族备忘 |

### 8.2 单场节奏 T-30 → T+30

见 3.2 筹备倒排，会后补充：

| 时点 | 动作 | 责任人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T+1 | 感谢信 + 「您的现场片段」预告 | 接待组 | 私信送达 100% |
| T+2 | 微访谈整理短稿送达 | 采访者 | 约 300 字短稿 |
| T+3 | 未成交者 1v1 邀约 | 顾问 | 面谈日历 |
| T+7 | 二次跟进 + 意向面谈 | 顾问 | 面谈记录 |
| T+14 | 转介绍激励触达（已签约客户） | 接待组 | 推荐清单 |
| T+30 | 战报复盘、案例与素材归档 | 主理人 | 一页复盘 |

### 8.3 内容与物料清单（年度主轴）

修复过程线：老照片修复前后对比，15–30 秒短视频，为沙龙引流。

客户反应实录线：老人看到修复照片、听到自己被写进书里的反应——最能带 999 以上订单。

一张照片一段人生线：每期讲一张照片背后的故事。

子女视角线：「我妈今年 78，我翻出这张照片的时候……」——直击付款人。

渠道优先级：短视频平台（团购挂清溪 999）→ 视频号（中老年密度高）→ 小红书（子女群体）。所有物料使用《人卷·述往》统一命名与版式，禁用「代写」「出书」类降格词汇。

## 九、转化与营收模型

### 9.1 参数与假设（全部为〔假设〕，可替换位置见括号）

| 参数 | 保守 | 中性 | 乐观 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 报名人数 | 50 | 70 | 100 | 单场沙龙报名（运营口径） |
| S2 到场率 | 50% | 57% | 65% | 到场 = S1 × S2 |
| S3 现场清溪成交率 | 12% | 20% | 28% | 现场成交 = 到场 × S3 |
| S4 会后 7 天补单率 | 15% | 25% | 30% | 补单 = 现场单 × S4 |
| S5 清溪 90 天升级率 | 12% | 25% | 35% | 升级单 = 清溪总单 × S5 |
| S6 升级档位分布 | 三情景相同：江流 50%、传家 35%、世家 12%、企业家专享 3% |  |  | 混合升级客单价由此推出 |
| S7 混合升级客单价 | 9,699 元 |  |  | = 0.50×3999 + 0.35×9999 + 0.12×19999 + 0.03×60,000（企业家专享均价 60,000 取报价区间中值）= 1,999.5 + 3,499.65 + 2,399.88 + 1,800 ≈ 9,699 |
| S8 加购率 / 加购均价 | 50% / 600 元 | 60% / 600 元 | 70% / 600 元 | 加购收入 = 清溪总单 × S8 |
| S9 沙龙单场成本 | 5,500 元 |  |  | 场地 0–2,000 + 茶歇 1,000 + 物料 500 + 伴手礼 1,500 + 机动 500〔假设〕 |
| S10 清溪单均交付成本 | 150 元 |  |  | 人力分摊〔假设〕 |
| B1 首年签约网点数 | 8 家 |  |  | 渠道口径 |
| B2 每网点每季度采购涓滴 | 50 份 |  |  | 框架协议口径 |
| B3 网点客户 90 天升级率 | 2% | 5% | 10% | 无深接触，低于沙龙 |
| B4 网点客户加购率 / 均价 | 8% / 300 元 | 15% / 300 元 | 25% / 300 元 | 轻访包为主 |
| R1 辐射转化率 / 客单 | 5% / 800 元 | 8% / 1,200 元 | 12% / 1,500 元 | 自费客户向肖像主业辐射 |

### 9.2 银行前端（涓滴，银行付费）

前端收入 = B1 × 4 季 × B2 × 299 = 8 × 4 × 50 × 299 = 478,400 元/年（三情景相同，量由银行决定）。

涓滴年交付单量 = 8 × 4 × 50 = 1,600 单；单均交付成本 85 元〔假设〕→ 年成本 136,000 元。

网点后端升级收入 = 1,600 × B3 × S7：保守 1,600×2%×9,699 = 310,368；中性 1,600×5%×9,699 = 775,920；乐观 1,600×10%×9,699 = 1,551,840。

网点加购收入 = 1,600 × B4 加购率 × 300：保守 38,400；中性 72,000；乐观 120,000。

银行线合计 = 478,400 + 升级 + 加购：保守 82.7 万 ／ 中性 132.6 万 ／ 乐观 215.0 万。

### 9.3 沙龙漏斗（单场，三情景）

| 环节 | 保守 | 中性 | 乐观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到场 = S1×S2 | 25 | 40 | 65 |
| 现场清溪 = 到场×S3 | 3 | 8 | 18.2 |
| 清溪总单 = 现场×(1+S4) | 3.5 | 10 | 23.7 |
| 升级单 = 清溪总单×S5 | 0.4 | 2.5 | 8.3 |

### 9.4 单场 90 天账（中性，算式）

清溪收入 = 10 × 999 = 9,990 元

升级收入 = 2.5 × 9,699 = 24,248 元

加购收入 = 10 × 60% × 600 = 3,600 元

单场 90 天收入 = 37,838 元 ≈ 3.8 万（保守 0.9 万／乐观 11.4 万）

单场直接成本 = 5,500 + 10 × 150 = 7,000 元

前端与沙龙环节 ROI = 37,838 ÷ 7,000 ≈ 5.4:1（保守 1.4:1／乐观 12.6:1）

后端（升级+加购）占收入 73.6%——再次印证重心在后端那一跳。

### 9.5 全年测算（12 场沙龙 + 银行线 + 辐射）

| 收入线 | 保守 | 中性 | 乐观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙龙线（单场 90 天收入 × 12） | 10.3 万 | 45.4 万 | 137.0 万 |
| 银行线（9.2） | 82.7 万 | 132.6 万 | 215.0 万 |
| 辐射收入（自费客户数 × R1：中性 230 × 8% × 1,200） | 1.1 万 | 2.2 万 | 4.4 万 |
| 全年合计 | 约 94 万 | 约 180 万 | 约 356 万 |

自费客户数口径（中性）：沙龙清溪 120 + 沙龙升级 30 + 网点升级 80 = 230 户。

### 9.6 敏感度分析：升级率决定生死

以 12 场沙龙、S7 = 9,699 元计，沙龙线收入对 S5 极敏感：

| S5（90 天升级率） | 单场 90 天收入（算式） | 全年沙龙线 |
| --- | --- | --- |
| 12% | 9,990 + 3,600 + 1.2×9,699 ≈ 2.5 万 | 约 30.3 万 |
| 25% | 9,990 + 3,600 + 2.5×9,699 ≈ 3.8 万 | 约 45.4 万 |
| 35% | 9,990 + 3,600 + 3.5×9,699 ≈ 4.8 万 | 约 57.0 万 |

升级率从 25% 掉到 12%，沙龙线收入近乎腰斩；银行线的对应敏感项是 B3。日常只盯五个领先指标：① 清溪交付后 7 天内升级开口率与成交率；② 涓滴/清溪交付准时率与照片零丢失；③ 沙龙现场清溪成交率；④ 加购包触发抵差资格的比例（第五章机制是否被用起来）；⑤ 客户转介绍数。

### 9.7 模型使用纪律

每月例会把 S1–S10、B1–B4、R1 逐项替换为真实值重算；连续两个月低于保守情景即触发第十三章应急预案（渠道结构、价格与节奏三查）。

## 十、企业家专享档设计（不对外公开报价）

定位：在《述往·世家》19999 之上增设的企业家/企业史定制能力。不进公开漏斗、不设公开档位名与刊例价、不做传播物料，只以《人世书·人卷》定制项目形式在 1v1 面谈出现（含私行、家办、商会渠道转介）。本节报价区间全部为〔假设〕。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 内容构成 | 十二卷全书框架下增补「立业卷企业史体例」：创业史、企业大事记、老员工/合伙人访谈 6–10 次、企业影像档案（厂房/门店/产品变迁翻拍）、企业纪念册与企业家个人精装传并册；纪录片可延展至 40 分钟（四件套上限）；交付仪式可升级为企业周年庆首映 |
| 报价区间〔假设〕 | 50,000–150,000 元，按访谈人次、字数上限（10–20 万字）、影像规格、企业史体例深度四级系数报价 |
| 成交场景 | 企业周年庆、企业家个人整寿、代际交接、企业展厅/文化馆建设；由私行客户经理、家办顾问、商会秘书长转介 |
| 交付周期 | 第 30 个工作日交书稿定稿与数字成品；第 60–90 个工作日交全套成品与首映〔假设，视企业史体例深度〕 |
| 面谈配置 | 主理人 + 主编双人在场，带脱敏样书与企业史样章；签约须含企业方与家族方双授权文书 |
| 纪律 | 不对公开渠道披露任何报价信息；单年在制 ≤ 2 单（产能红线，见第十二章） |

## 十一、数据与隐私合规落地

### 11.1 立项方案五条 → 流程动作

| 合规条款 | 流程动作 | 节点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律基线（PIPL 知情同意、最小必要；录音与成书按敏感个人信息管理） | 访谈/拍摄前逐项告知收集范围与用途，只收集必要信息；录音文件当天入加密存储区 | 签约与每次访谈前 | 客户顾问 / 采访者 |
| 三重授权①：客户签《录音及成书授权书》（含 AI 处理条款，明示数据用途） | 合同附件随签；AI 辅助撰写条款当面逐条讲解后签字 | 签约日 | 客户顾问 |
| 三重授权②：家庭成员入书单独口头 + 书面确认 | 加购引入新受访人/家人内容入书时，先口头确认再补签《家庭成员入书确认书》 | 访谈排期前 | 采访者 |
| 三重授权③：与银行协议明确客户数据不回流银行 | 框架协议写入数据条款；银行对账只核权益核销数，不接触任何内容数据 | 银行签约日 | 渠道负责人 |
| 数据主权（录音原始数据所有权归客户，我方仅获加工使用权；交付后默认 90 天删除工作副本；加密档案交付客户或按指令销毁） | 合同写明权属；交付日签《交付处置确认单》（交付/封存/销毁三选一）；交付后第 90 天执行《数据删除记录表》并双人复核 | 交付日 / 交付后 90 天 | 后期主管 |
| 最小可见（主编定稿按章节分工，单人不看全书；全员保密协议并入离职条款） | 项目系统按章节分权；全员（含兼职/外包）入职签保密协议，离职条款自动延续 | 全员入职日 | 项目统筹 |
| 交付即闭环（母带与书稿源文件处置方式写入合同：交付/封存/销毁三选一） | 处置选项写入合同正文；《交付处置确认单》与执行凭证归档 | 交付日 | 客户顾问 / 后期主管 |

### 11.2 文书清单

| 文书 | 使用节点 | 签署人 |
| --- | --- | --- |
| 《录音及成书授权书》（含 AI 处理条款） | 签约日 | 客户 |
| 《肖像使用授权书》 | 每次拍摄日 | 客户 |
| 《现场活动授权书》 | 沙龙/网点活动现场 | 参与客户 |
| 《家庭成员入书确认书》 | 新受访人入书前 | 家庭成员本人 |
| 《银行合作协议（数据条款）》 | 银行签约日 | 我方 + 银行 |
| 《保密协议》（全员，并入离职条款） | 入职日 | 全体人员 |
| 《交付处置确认单》（交付/封存/销毁三选一） | 交付日 | 客户 + 后期主管 |
| 《数据删除记录表》 | 交付后 90 天 | 后期主管 + 复核人 |
| 《素材交接单》 | 每次现场采集后 | 采集人 + 接收人 |

## 十二、组织、产能与排期

### 12.1 角色分工

| 角色 | 人数〔假设〕 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主理人 | 1 | 沙龙主持、1v1 面谈、定价与拍板 |
| 采访者 | 2（1 专职 + 1 兼职） | 全部标准/轻访谈、提问库执行 |
| 编辑（AI 辅助） | 3 | 逐字稿、整理稿、书面稿、三审三校执行 |
| 主编 | 1 | 章节分工定稿、闸门三、企业家专享提案 |
| 摄影师 + 后期 | 2 | 档案肖像、修复、纪录片精剪 |
| 排版设计 | 1（可外包） | 成书版式、印刷跟单 |
| 渠道负责人 | 1 | 银行/私行/家办开拓与签约 |
| 项目统筹/客服 | 1 | 排期、SLA 盯守、看板、台账 |

### 12.2 单月产能红线（按 12.1 配置）

| 档位 | 单人月产能 | 团队红线/月 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涓滴 299 | 约 140 单（6–8 单/工作日） | 420 单 | 1 名编辑即可覆盖首年 1,600 单/年（月均 133） |
| 清溪 999 | 8–10 单 | 30 单 | 3 编辑口径 |
| 江流 3999 | 3–4 单 | 12 单 | 4 次访谈须前 15 个工作日排完 |
| 传家 9999 | 1 单/编辑月 | 3 单 | 8 次访谈并行 + 45 工作日二阶段 |
| 世家 19999 | — | 同时在制 ≤ 1 单 | 12–15 次访谈 + 60 工作日二阶段 |
| 企业家专享 | — | 同时在制 ≤ 2 单 | 主编深度参与 |

纪律：红线即接单上限，超红线自动顺延排期并向客户说明，不以牺牲三道闸门换工期。

### 12.3 30 / 45 / 60 工作日甘特（全档通用骨架）

| 工作日 | 清溪 999 | 江流 3999 | 传家 9999 | 世家 19999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1–3 | 签约建档、素材收集、访谈排期（全档相同） | 同左 | 同左 | 同左 |
| D3–15 | 访谈 1–2 次完成 | 访谈 4 次全部完成 | 访谈完成 ≥ 6 次 | 访谈完成 ≥ 8 次 |
| D8–18 | 逐字稿 + 整理稿 | 同左 | 同左 | 同左 |
| D15–22 | 整理稿客户签字（闸门二） | 同左 | 同左 | 同左 |
| D18–26 | 书面稿三审三校（闸门三） | 同左 | 同左 | 同左 |
| D26–28 | 肖像精修 + 版式 | 同左 | 同左 | 同左 |
| D28–30 | 终校签字、一次交付完成（书 + 肖像 + 音视频） | 同左 | 第一阶段：书稿定稿 + 数字成品交付 | 第一阶段：书稿定稿 + 数字成品交付 |
| D31–45 | — | — | 印刷装帧、10 分钟纪录片精剪、第 45 工作日交付仪式 | 印刷装帧、纪录片精剪推进 |
| D46–60 | — | — | — | 补访与统稿收尾、第 60 工作日全套交付 + 私人放映会 |

## 十三、风险清单与应急预案

| 风险 | 说明 | 应急预案（责任人） |
| --- | --- | --- |
| 个人信息与内容风险 | 录音、家族信息、企业故事含敏感细节；矛盾与口误是史料不可抹平 | 五条合规流程 + 文书清单逐条执行；敏感章节客户终审可删可改；不主动追问违法事项（主编） |
| 家庭成员意愿冲突 | 家人不愿入书或事后反悔 | 入书前双确认（口头+书面）；反悔即启动脱敏或撤稿流程（客户顾问） |
| 交付拖期 | 老人口述不可得、客户反复修改 | 合同写明修改轮次上限与「终稿确认」单一节点；超红线自动顺延并书面告知（项目统筹） |
| 照片/素材丢失 | 实物老照片遗失即毁单 | 信封分装 + 当面归还 + 双签《素材交接单》；丢失即当日启动客户告知与补救（执行） |
| 升级率不达标 | S5/B3 连续低于保守情景 | 月度三查：渠道结构、价格与抵差机制、话术开口率；两周内出整改方案（主理人） |
| 银行渠道波动 | 单一渠道占比过高 | 银行 ≥ 3 家分属不同总行体系；沙龙/转介绍/内容三条自费线并行（渠道负责人） |
| 现场突发 | 微访谈人选临时缺席、设备故障、客户现场质疑价格 | 备用录像微访谈 + 备用设备 + 一句标准应答（「价格只在茶歇一对一聊，今天不卖东西」）；T-1 彩排兜底（执行） |
| 产能挤兑 | 大单与小单抢单编辑 | 按 12.2 红线排期，世家/专享单设专属编辑小组（项目统筹） |

## 十四、落地 90 天行动清单

| 阶段 | 时间 | 谁做 | 交付什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准建设 | D1–D14 | 主编 + 项目统筹 | 《访谈整理作业规范》、三道闸门记录模板、全档 SLA 表、九份授权与处置文书定稿、十二卷提问库组卷工具 |
| 物料与样书 | D15–D30 | 主编 + 排版设计 | 三档样书与脱敏版、沙龙全套物料、修复对比视频 10 条、内容四条线首月排期 |
| 渠道签约 | D31–D45 | 渠道负责人 | 签约银行网点 ≥ 3 家（含数据条款）、共办沙龙场地 ≥ 2 处、私行/家办合作意向 ≥ 2 份 |
| 首场沙龙 | D46–D60 | 主理人 + 全组 | 首场地卷沙龙（T-30 倒排全流程），现场清溪 ≥ 中性情景 8 单 |
| 首批交付 | D61–D75 | 编辑组 + 摄影后期 | 首批涓滴 ≤7 工作日交付率 ≥ 95%；首批清溪/江流访谈全部完成；闸门二签字首批归档 |
| 复盘复制 | D76–D90 | 主理人 + 项目统筹 | 首场战报与 SOP 修订、〔假设〕参数首轮替换为真实值并重算第九章模型、第二场定档、企业家专享面谈 ≥ 1 次 |

本方案自签发日起执行；所有〔假设〕参数由项目统筹建立《参数台账》逐月替换更新。